## Caratula
*
CLASE Nº11 - a
DESARROLLO PRACTICO - Carta Gantt

## Carta Gantt Proyecto (Trabaj)
CARGAT GANTT
|  |  |  | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
Hito 1 | GG | 2024-01-01 | 2024-02-20 | bar: ENERO 1 L to FEBRERO 20 M
Sub- act 1 | JEFE AREA | 2024-01-05 | 2024-01-08 | bar: ENERO 5 V to ENERO 8 L
Sub- act 2 | TECNICO | 2024-01-15 | 2024-01-22 | bar: ENERO 15 L to ENERO 22 L
Sub- act 3 | ANALISTA | 2024-01-20 | 2024-01-29 | bar: ENERO 20 S to ENERO 29 L
Sub- act 4 | JEFE AREA 2 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | bar: FEBRERO 5 L to FEBRERO 10 S
Sub- act 5 | TECNICO 2 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | bar: FEBRERO 15 J to FEBRERO 18 D
Sub- act 6 | ANALISTA 2 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | bar: FEBRERO 20 M
 | time axis 2024-01-01 to 2024-02-29
CARGAT GANTT | bar: 2024-01-01
|  |  |  | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
Hito 1 | GG | 2024-01-05 | 2024-02-20
Sub- act 1 | JEFE AREA | 2024-01-05 | 2024-01-08
Sub- act 2 | TECNICO | 2024-01-15 | 2024-01-22
Sub- act 3 | ANALISTA | 2024-01-20 | 2024-01-29
Sub- act 4 | JEFE AREA 2 | 2024-02-05 | 2024-02-10
Sub- act 5 | TECNICO 2 | 2024-02-15 | 2024-02-18
Sub- act 6 | ANALISTA 2 | 2024-02-20 | 2024-02-20
CARGAT GANTT | bar: ENERO 1 L
|  |  |  | ENERO 2 M: ENERO; FEBRERO 2 V: FEBRERO |  | MARZO
| PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | time axis 2024-01-01 to 2024-03-31
 | time axis 2024-01-01 to 2024-03-31
| Hito 1 | GG | 2024-01-18 | 2024-03-15
| Sub- act 1 | JEFE AREA | 2024-01-20 | 2024-02-25
| Sub- act 2 | TECNICO
| Sub- act 3 | ANALISTA
| Sub- act 4 | JEFE AREA 2 | 2024-02-26 | 2024-03-15
| Sub- act 5 | TECNICO 2
| Sub- act 6 | ANALISTA 2

## Gantt Manual (Trab.Clases)
CARTA GANTT DE PROYECTO " EXCEL AVANZADO"
 | time axis 2024-01-01 to 2024-02-29
[8 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
N° | PROYECTO | DETALLE | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DIAS DEL PROYECTO | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
| PROYECTO 1 Construir una parrilla |  | Juan Eduardo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | Fianlizado
| Compra de materiales |  | Trabajador 2 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 4 | Fianlizado
| Contrata la mestro |  | Trabajador 3 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 7 | NO iniciado
| Inaguracion de la parrilla |  | Trabajador 4 | 2024-01-20 | 2024-01-29 | 9 | NO iniciado
| PROYECTO 2 |  | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 14 | NO iniciado
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 2 |  |  | 0
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 3 |  |  | 0
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 4 |  |  | 0
| PROYECTO 3 |  | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 14 | NO iniciado
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 2 |  |  | 0
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 3 |  |  | 0
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 4 |  |  | 0
| PROYECTO 4 |  | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 14 | NO iniciado
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 2 |  |  | 0
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 3 |  |  | 0
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 4 |  |  | 0
| PROYECTO 5 |  | Juan Eduardo | 2024-01-05 | 2024-01-25 | 20 | En Proceso
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 2 | 2024-01-06 | 2024-01-11 | 5 | NO iniciado
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 3 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 5 | NO iniciado
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 4 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2
| PROYECTO 6 |  | Juan Eduardo | 2024-01-30 | 2024-02-15 | 16 | NO iniciado
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 2 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 5
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 3 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 14
| ACTIVIDAD XX |  | Trabajador 4 |  |  | 0

## Carta Gantt Proyecto
CARGAT GANTT
|  |  |  | ENERO | [30 empty] | FEBRERO
PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
PROYECTO 1 Construir una parrilla | Juan Eduardo | 2024-01-01 | 2024-01-01
Compra de materiales | Trabajador 2 | 2024-01-05 | 2024-01-08
Contrata la mestro | Trabajador 3 | 2024-01-15 | 2024-01-22
Inaguracion de la parrilla | Trabajador 4 | 2024-01-20 | 2024-01-29
PROYECTO 2 | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-01-29
ACTIVIDAD XX | Trabajador 2
ACTIVIDAD XX | Trabajador 3
ACTIVIDAD XX | Trabajador 4
PROYECTO 3 | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-01-29
ACTIVIDAD XX | Trabajador 2
ACTIVIDAD XX | Trabajador 3
ACTIVIDAD XX | Trabajador 4
PROYECTO 4 | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-01-29
ACTIVIDAD XX | Trabajador 2
ACTIVIDAD XX | Trabajador 3
ACTIVIDAD XX | Trabajador 4
PROYECTO 5 | Juan Eduardo | 2024-01-15 | 2024-02-29
ACTIVIDAD XX | Trabajador 2 | 2024-01-20 | 2024-02-05
ACTIVIDAD XX | Trabajador 3
ACTIVIDAD XX | Trabajador 4

## Tabla
Estado
Iniciado
En Proceso
NO iniciado
Cancelado
Fianlizado